Приложение к приказу МБОУ «СОШ №11» ИГОСК

от 25 августа 2023 г. № 225

**План мероприятий по реализации  
профминимума в 2023/2024 учебном году  
в МБОУ «СОШ №11» ИГОСК**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Мероприятие | Срок  исполнения | Ответственный |
| Утверждение локальных нормативных актов по реализации профминимума с назначением ответственных лиц (не ниже заместителя директора) | До 30.08.2023г. | Директор Стрелкова Е.В. |
| Разработка плана профориентационной работы на 2023/2024 учебный год в соответствии с выбранным уровнем реализации профминимума | До 25.08.2023г. | Директор Стрелкова Е.В.  Заместитель директора по УВР Лихолит Е.Г. |
| Создание на официальных сайтах общеобразовательных организаций разделов по сопровождению профминимума обучающихся 6-11 классов (в т.ч. детей инвалидов и детей с ОВЗ) | Сентябрь  2023г. | Технический специалист Носов Д.А. |
| Освещение мероприятий по реализации профминимума на официальных сайтах и на аккаунтах в социальных сетях с наполнением программ дополнительного образования (кружков и т.д.) | В течение учебного года | Заместитель директора по ВР Подзирей Н.В. |
| Регистрация общеобразовательных организаций в проекте «Билет в будущее» | До  05.09.2023г. | Заместитель директора по УВР Лихолит Е.Г. |
| Сбор согласий на обработку персональных данных обучающихся и педагогических работников задействованных в реализации профминимума | До  05.09.2023г. | Классные  руководители |
| Включение в расписание занятий профориентационного урока  (1 час, рекомендованный день - четверг) в общеобразовательных организациях | До  30.08.2023г. | Заместитель директора по УВР Лихолит Е.Г. |
| Утверждение перечня профильных классов и списка обучающихся с размещением на официальных ресурсах | До  12.08.2023г. | Директор Стрелкова Е.В.  Заместитель директора по УВР Лихолит Е.Г. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Предоставление образовательным организациям возможности участия родительской общественности обучающихся 6-11 классов во Всероссийском родительском собрании по профориентации в сентябре 2023г. | Сентябрь  2023г. | Заместитель директора по УВР Лихолит Е.Г. |
| Заключение соглашений о партнерстве (сетевом взаимодействии) | Сентябрь -  декабрь  2023г. |  |
| Обеспечение посещений обучающимися 6-11 классов профессиональных образовательных организаций с целью участия в профориентационных мероприятиях, экскурсиях и т.д. | ежеква  ртально | Заместитель директора по УВР Лихолит Е.Г. |
| Организация профессиональных проб включая проект «Билет в будущее» | Сентябрь 2023г. - май 2024г. | Заместитель директора по УВР Лихолит Е.Г. |
| Организация профориентационных профильных лагерных смен в каникулярный период | Июнь-август  2024г. | Заместитель директора по ВР Подзирей Н.В. |
| Разработка и проведение уроков профориентационной направленности в рамках учебного предмета «Технология» | В течение  учебного  года | Михайлова С.И.  Карагичева Р.В. |
| Организация работы стажировочных площадок по обмену практиками региональных, муниципальных и школьных моделей профессиональной ориентации обучающихся | В течение учебного года |  |
| Реализация программ повышения квалификации для педагогических работников, осуществляющих профориентационную деятельность, с включением актуальных вопросов реализации профминимума | В течение учебного года | Заместитель директора по УВР Лихолит Е.Г. |